## Data
Project ID | Location | Project Name | Project Type | Start Date | End Date | Actual Cost | Estimated Duration (days) | Actual Duration (days) | Number of Workers | Materials Cost | Labor Cost | Equipment Cost | Delay Days | Contractor | Change Orders | Budget Overrun (%) | Estimated Cost | AREA (M2)
1 | حدود العمري | هنجر تبريد مكتب هيئة الامم لادارة المشاريع UNOPS | Steel Structure | 2017-10-04 | 2018-01-02 | 152794 | 90 | 92 | 82 | 91676.4 | 4100 | 30558.8 | -2 | DSC Steel | 32206 | 0.17317 | 130240.6793 | 700
2 | حدودالعمري | برادات مكتب هيئة الامم لادارة المشاريع UNOPS | Steel Structure | 2017-12-28 | 2018-06-26 | 187923 | 180 | 185 | 101 | 122149.95 | 5050 | 41343.06 | -5 | DSC Steel | 0 | 0.10313 | 170354.7736 | 500
3 | شركة الركائز للاستثمار | اعمال معدنية لقاعة العرض | Steel Structure | 2018-02-11 | 2018-06-11 | 86500 | 120 | 121 | 47 | 54495 | 2350 | 18165 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.13283 | 76357.2814 | 1200
4 | الديوان الملكي العامر | تصميم و تنفيذ هنجر لمستودعات المشتريات / رغدان | Steel Structure | 2018-03-11 | 2018-06-09 | 47000 | 90 | 100 | 26 | 28200 | 1300 | 9400 | -10 | DSC Steel | 0 | 0.17234 | 40090.7441 | 560
5 | شركة المدن الصناعية | انشاء مصانع نمطيه لمدينة الصناعيه السلط | Steel Structure | 2018-04-22 | 2018-10-19 | 466900 | 180 | 183 | 250 | 303485 | 12500 | 116725 | -3 | DSC Steel | 0 | 0.073228 | 435042.8266 | 10000
6 | شركة المدن الصناعية | هناجر نمطيه المرحله الرابعة الموقر | Steel Structure | 2018-06-20 | 2019-02-15 | 1120000 | 240 | 240 | 598 | 705600 | 29900 | 313600 | 0 | DSC Steel | -73832 | 0.063304 | 1053321.0177 | 9800
7 | شركة المدن الصناعية | هناجر نمطيه المرحله السادسة الكرك | Steel Structure | 2018-06-20 | 2019-02-15 | 1130000 | 240 | 241 | 603 | 678000 | 30150 | 226000 | -1 | DSC Steel | 396278 | 0.17332 | 963080.2881 | 10300
8 | وزارة الدفاع هيئة الاتصالات الخاصة | اعمال شلاتر عدد 6 في عدة مواقع | Steel Structure | 2018-11-15 | 2019-02-13 | 49970 | 90 | 90 | 27 | 32480.5 | 1350 | 7495.5 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.17298 | 42600.7592 | 216
9 | وزارة الدفاع هيئة الاتصالات الخاصة | اعمال شلاتر عدد 7 في عدة مواقع | Steel Structure | 2019-01-31 | 2019-05-01 | 49875 | 90 | 98 | 27 | 31421.25 | 1350 | 14962.5 | -8 | DSC Steel | 0 | 0.042932 | 47821.8946 | 252
10 | شركة حول العالم للصناعات الدوائيه | الاعمال الانشائية لمصنع حول العالم للصناعات الدوائية | Steel Structure | 2019-11-17 | 2020-03-16 | 120000 | 120 | 122 | 64 | 72000 | 3200 | 30000 | -2 | DSC Steel | 33000 | 0.12333 | 106824.9258 | 1200
11 | القيادة العامة الشركة العربية الدولية | اعمال سقف هنجر بريفاب | Steel Structure | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 6600 | 7 | 12 | 4 | 4290 | 200 | 1188 | -5 | DSC Steel | 0 | 0.1397 | 5791.013 | 60
12 | شركة القدس لصناعة الدهانات | اعمال مدنية ومعدنية للهنجر وخزانات التجميع | Steel Structure | 2020-02-10 | 2020-10-17 | 60000 | 250 | 251 | 32 | 37800 | 1600 | 16800 | -1 | DSC Steel | 51000 | 0.063333 | 56426.3323 | 524
13 | وزارة الدفاع هيئة الاتصالات الخاصة | اعمال شلتر في مبنى دفاع مدني العقبة | Steel Structure | 2020-06-18 | 2020-07-18 | 9500 | 30 | 40 | 6 | 5700 | 300 | 1805 | -10 | DSC Steel | 0 | 0.17842 | 8061.6347 | 324
14 | قيادة سلاح الجو الملكي | اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال مدنية مرحلة اولى | Steel Structure | 2020-08-26 | 2020-10-10 | 9000 | 45 | 48 | 5 | 4950 | 250 | 3240 | -3 | DSC Steel | 0 | 0.062222 | 8472.8033 | 150
15 | قيادة سلاح الجو الملكي | اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال معدنية مرحلة اولى | Steel Structure | 2020-08-26 | 2020-10-10 | 10000 | 45 | 45 | 6 | 7800 | 300 | 1500 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.04 | 9615.3846 | 180
16 | قيادة سلاح الجو الملكي | اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال معدنية مرحلة ثانية | Steel Structure | 2020-08-26 | 2020-10-10 | 10000 | 45 | 46 | 6 | 4800 | 300 | 3200 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.17 | 8547.0085 | 180
17 | قيادة سلاح الجو الملكي | اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال معدنية مرحلة ثالثة | Steel Structure | 2020-08-27 | 2020-10-11 | 10000 | 45 | 45 | 6 | 5800 | 300 | 2400 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.15 | 8695.6522 | 180
18 | قيادة سلاح الجو الملكي | اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال معدنية مرحلة رابعة | Steel Structure | 2020-08-27 | 2020-10-11 | 8000 | 45 | 53 | 5 | 5600 | 250 | 1040 | -8 | DSC Steel | 0 | 0.13875 | 7025.247 | 180
19 | شركة البوتاس العربيه | اعمال صيانة هاجر و انشاء مظلات IFB # رقم العطاء 202003462 | Steel Structure | 2020-12-10 | 2021-06-08 | 249865 | 180 | 182 | 134 | 149919 | 6700 | 49973 | -2 | DSC Steel | 0 | 0.17319 | 212979.9556 | 180
20 | شركة صناعات الاسمدة والكيماويات العربية كيمابكو | توسعة هناجر مستودعات المواد الخام | Steel Structure | 2021-04-14 | 2021-08-12 | 105609 | 120 | 125 | 57 | 55972.77 | 2850 | 27458.34 | -5 | DSC Steel | 0 | 0.18301 | 89271.1583 | 980
21 | شركة بن القرشي لصناعات القهوة | اعمال هنجر | Steel Structure | 2021-05-05 | 2021-08-03 | 120000 | 90 | 91 | 64 | 81600 | 3200 | 13200 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.18333 | 101408.4507 | 1620
22 | الديوان الملكي العامر | صيانة هناجر مجموعة حرس الشرف | Steel Structure | 2021-06-03 | 2021-07-28 | 46485 | 55 | 65 | 25 | 27891 | 1250 | 9297 | -10 | DSC Steel | 0 | 0.17311 | 39625.4534 | 860
23 | شركة بن القرشي لصناعات القهوة | اعمال مدنية اضافية | Steel Structure | 2021-07-15 | 2021-10-10 | 36880 | 87 | 90 | 20 | 23972 | 1000 | 8113.6 | -3 | DSC Steel | 83120 | 0.10289 | 33439.5689 | 430
24 | غرفة صناعة الزرقاء | اعمال التوسعة العامودية للمبنى القائم | Steel Structure | 2021-10-24 | 2022-02-21 | 550000 | 120 | 120 | 294 | 346500 | 14700 | 115500 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.13327 | 485320.0706 | 800
25 | شركة البوتاس العربيه | أعمال صيانة و استبدال صاج مستودع قطع الغيار ) J-6 ) | Steel Structure | 2021-11-03 | 2022-04-02 | 237526 | 150 | 151 | 127 | 142515.6 | 6350 | 47505.2 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.17327 | 202448.535 | 2400
26 | انس قاسم محمود الروسان | اعمال مبنى مشروع مطعم اربد | Steel Structure | 2021-11-23 | 2022-02-21 | 100470 | 90 | 90 | 54 | 65305.5 | 2700 | 22103.4 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.10313 | 91077.5125 | 2100
27 | انس قاسم محمود الروسان | اعمال مبنى الهيكل الحديد مشروع مطعم اربد | Steel Structure | 2021-11-23 | 2022-02-14 | 68935 | 83 | 91 | 37 | 43429.05 | 1850 | 14476.35 | -8 | DSC Steel | 27595 | 0.13316 | 60834.1363 | 1000
28 | محمد محمود ذيب خطاب / شركة مخازن الريحان للتعبئة | اعمال المبنى / خلدا | Steel Structure | 2022-08-02 | 2022-09-16 | 23000 | 45 | 47 | 13 | 13800 | 650 | 4600 | -2 | DSC Steel | 187567 | 0.17174 | 19628.9425 | 700
29 | شركة الجزيرة الزراعية | اعمالهناجر معدنية للبركسات عدد 14 | Steel Structure | 2022-09-29 | 2023-01-27 | 960000 | 120 | 125 | 512 | 624000 | 25600 | 211200 | -5 | DSC Steel | 0 | 0.10333 | 870090.6344 | 17100
30 | شركة البيئة المشرقة للاستدامة والصناعات البلاستيكية | اعمال مصانعة االمبنى | Steel Structure | 2023-01-03 | 2023-05-08 | 150120 | 125 | 126 | 81 | 94575.6 | 4050 | 31525.2 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.13302 | 132495.2695 | 50000
31 | شركة البارودي لصناعة وتطوير المنتجات البلاستيكية | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2023-03-08 | 2023-05-07 | 24600 | 60 | 70 | 14 | 14760 | 700 | 4920 | -10 | DSC Steel | 0 | 0.17154 | 20997.9181 | 620
32 | شركة الزينة لتشكيل المعادن | اعمال مصانعة االمبنى | Steel Structure | 2023-08-04 | 2023-11-02 | 88775 | 90 | 93 | 48 | 57703.75 | 2400 | 19530.5 | -3 | DSC Steel | 0 | 0.10297 | 80487.5684 | 1100
33 | مدينة الحسين للشباب | قاعة مؤتمرات مدينة الحسين للشباب المقاول الرئيسي الشركه العربيه –الجيش | Steel Structure | 2017-05-12 | 2017-08-10 | 45000 | 90 | 90 | 24 | 28350 | 1200 | 9450 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.13333 | 39705.8824 | 730
34 | شركة منير سختيان لمواد التجميل | مباني معدنيه و مستودعات | Steel Structure | 2017-06-09 | 2017-08-08 | 90000 | 60 | 61 | 48 | 54000 | 2400 | 18000 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.17333 | 76704.5455 | 623
35 | سلاح الجو الملكي | هناجر مظلات F16 | Steel Structure | 2017-07-11 | 2017-10-04 | 15000 | 85 | 85 | 8 | 9750 | 400 | 3300 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.10333 | 13595.1662 | 1050
36 | شركة اسمنت العربيه /القطرانه | هنجر مستودع اكياس ورقيه | Steel Structure | 2017-07-08 | 2017-11-05 | 178000 | 120 | 128 | 95 | 112140 | 4750 | 37380 | -8 | DSC Steel | 0 | 0.13331 | 157061.4187 | 1200
37 | مدينة الحسين للشباب | المركز الاعلامي لاتحاد فيفا المقاول الرئيسي الشركه العربيه –الجيش | Steel Structure | 2017-08-08 | 2017-10-07 | 40000 | 60 | 62 | 22 | 24000 | 1100 | 8000 | -2 | DSC Steel | 0 | 0.1725 | 34115.1386 | 384
38 | DAMAC | توسعة ابراج العبدلي | Steel Structure | 2018-08-16 | 2018-08-28 | 250000 | 12 | 17 | 134 | 162500 | 6700 | 55000 | -5 | DSC Steel | 0 | 0.1032 | 226613.488 | 2430
39 | الشركة الهندية | اعمال جريدر | Steel Structure | 2018-07-01 | 2018-08-15 | 53912 | 45 | 46 | 29 | 33964.56 | 1450 | 11321.52 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.1331 | 47579.0262 | 2150
40 | شركة الانباط العرب للمقاولات الانشائية | انشاء صاله رياضيه مدارس الجاليات | Steel Structure | 2019-11-29 | 2020-05-27 | 348550 | 180 | 190 | 186 | 209130 | 9300 | 69710 | -10 | DSC Steel | 0 | 0.17332 | 297063.5331 | 1600
41 | الديوان الملكي العامر | مظلات معدنية في القصور الملكية | Steel Structure | 2019-11-30 | 2020-02-28 | 51000 | 90 | 93 | 28 | 33150 | 1400 | 11220 | -3 | DSC Steel | 0 | 0.10255 | 46256.4467 | 840
42 | شركة مربع الاعمال / الجيم | اعمال مظلات | Steel Structure | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 74000 | 7 | 7 | 40 | 46620 | 2000 | 15540 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.13297 | 65314.8855 | 870
43 | شركة محمود الشوحة وشريكه | اعمال هنجر | Steel Structure | 2019-12-07 | 2019-12-26 | 222316 | 19 | 20 | 119 | 133389.6 | 5950 | 44463.2 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.17324 | 189489.5351 | 6700
44 | شركة محمود الفلاحات | اعمال ونش | Steel Structure | 2019-12-08 | 2019-12-10 | 23500 | 2 | 2 | 13 | 15275 | 650 | 5170 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.10234 | 21318.2783 | 0
45 | جبر نايف العوضي | اعمال هنجر | Steel Structure | 2019-12-09 | 2019-12-15 | 64540 | 6 | 14 | 35 | 40660.2 | 1750 | 13553.4 | -8 | DSC Steel | 0 | 0.13289 | 56969.5937 | 670
46 | قيادة سلاح الجو الملكي / الانيكس | اعمال هنجر | Steel Structure | 2019-08-10 | 2019-08-17 | 74000 | 7 | 9 | 40 | 44400 | 2000 | 14800 | -2 | DSC Steel | 0 | 0.17297 | 63087.5576 | 1050
47 | قيادة سلاح الجو الملكي / الذخيرة ــ الغباوي | اعمال قاعدة اسمنتية وانشاء مبنى بريفاب | Steel Structure | 2019-09-11 | 2019-09-15 | 47112 | 4 | 9 | 26 | 30622.8 | 1300 | 10364.64 | -5 | DSC Steel | 0 | 0.10241 | 42735.6094 | 860
48 | شركة محمد السيد /مستشفى الكندي | اعمال سدة معدنية | Steel Structure | 2019-03-12 | 2019-03-17 | 59491 | 5 | 6 | 32 | 37479.33 | 1600 | 12493.11 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.13311 | 52502.6284 | 1200
49 | شركة النحاتون العرب / كلية القدس اربد | اعمال سدة معدنية | Steel Structure | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 6000 | 1 | 11 | 4 | 3600 | 200 | 1200 | -10 | DSC Steel | 0 | 0.16667 | 5142.8571 | 654
50 | ونش مالك ذيابات ــ الرمثا | اعمال هنجر | Steel Structure | 2019-02-14 | 2019-02-16 | 23000 | 2 | 5 | 13 | 14950 | 650 | 5060 | -3 | DSC Steel | 0 | 0.10174 | 20876.0852 | 0
51 | الشركة الهندية / البرج | برج معدني | Steel Structure | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 4466 | 1 | 1 | 3 | 2813.58 | 150 | 937.86 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.12641 | 3964.7984 | 0
52 | الشركة العامة للصناعة والتبريد | اعمال سدة معدنية | Steel Structure | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 5500 | 1 | 2 | 3 | 3300 | 150 | 1100 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.17273 | 4689.9225 | 896
53 | شركة باب الريان للصناعات البلاستيكية | اعمال هنجر | Steel Structure | 2019-01-17 | 2019-01-21 | 40000 | 4 | 4 | 22 | 26000 | 1100 | 8800 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.1025 | 36281.1791 | 700
54 | شركة محمد السيد /مستشفى عبدون | اعمال سدة معدنية | Steel Structure | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 11364 | 1 | 9 | 7 | 7159.32 | 350 | 2386.44 | -8 | DSC Steel | 0 | 0.1292 | 10063.7532 | 210
55 | القيادة العامة | مصعد الباشا | Steel Structure | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 17000 | 2 | 4 | 10 | 10200 | 500 | 3400 | -2 | DSC Steel | 0 | 0.17059 | 14522.6131 | 0
56 | الديوان الملكي الهاشمي | اعمال مظلة ولي العهد | Steel Structure | 2019-12-20 | 2019-12-22 | 17957 | 2 | 7 | 10 | 11672.05 | 500 | 3950.54 | -5 | DSC Steel | 0 | 0.10216 | 16292.6163 | 856
57 | شركة مزارع سنقرط للدواجن | اعمال بركسات مليح | Steel Structure | 2019-12-21 | 2019-12-24 | 25720 | 3 | 4 | 14 | 16203.6 | 700 | 5401.2 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.13278 | 22705.1264 | 2100
58 | شركة المتوج لصناعة الادوية البيطرية | اعمال سدة معدنية | Steel Structure | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 7560 | 1 | 11 | 5 | 4536 | 250 | 1512 | -10 | DSC Steel | 0 | 0.16693 | 6478.5309 | 70
59 | مظلة الزرقاء / موسى المعايطة | اعمال مظلة معدنية الزرقاء | Steel Structure | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 12000 | 1 | 4 | 7 | 7800 | 350 | 2640 | -3 | DSC Steel | 0 | 0.10083 | 10900.8327 | 100
60 | شركة الظاهر للخدمات اللوجستية | اعمال السيارات المتنقلة ــ المستشفيات عدد 3 | Steel Structure | 2020-05-02 | 2020-06-01 | 360000 | 30 | 30 | 192 | 226800 | 9600 | 75600 | 0 | DSC Steel | 9864 | 0.13333 | 317647.0588 | 0
61 | شركة الظاهر للخدمات اللوجستية | اعمال السيارات المتنقلة ــ المستشفيات عدد6 | Steel Structure | 2020-01-12 | 2020-03-12 | 720000 | 60 | 61 | 384 | 432000 | 19200 | 144000 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.17333 | 613636.3636 | 0
62 | شركة آدم للمقولات | اعمال بريفاب المؤسسة العسكرية | Steel Structure | 2020-01-04 | 2020-01-15 | 130000 | 11 | 11 | 70 | 84500 | 3500 | 28600 | 0 | DSC Steel | -12205 | 0.10308 | 117852.1618 | 700
63 | شركة غازانيا للطاقة الشمسية | اعمال مظلات الطاقة الشمسية جامعة اليرموك | Steel Structure | 2020-01-25 | 2020-02-18 | 285935 | 24 | 32 | 153 | 180139.05 | 7650 | 60046.35 | -8 | DSC Steel | 0 | 0.13325 | 252315.1053 | 11000
64 | شركة انوار العرب للمقاولات | اعمال هنجر القطرانة | Steel Structure | 2020-02-15 | 2020-02-22 | 80000 | 7 | 9 | 43 | 48000 | 2150 | 16000 | -2 | DSC Steel | 0 | 0.17312 | 68193.9265 | 1230
65 | شركة سنقرط للدواجن | اعمال هنجر للبركسات | Steel Structure | 2021-02-18 | 2021-02-28 | 113000 | 10 | 15 | 61 | 73450 | 3050 | 24860 | -5 | DSC Steel | 0 | 0.10301 | 102447.0475 | 2100
66 | شركة عدنان الركيبات | اعمال معدنية لقاعة الجيم | Steel Structure | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 75213 | 7 | 8 | 41 | 47384.19 | 2050 | 15794.73 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.13274 | 66398.9349 | 935
67 | شركة الوليد للصناعت البلاستيكية | اعمال هنجر | Steel Structure | 2021-03-27 | 2021-03-31 | 45900 | 4 | 14 | 25 | 27540 | 1250 | 9180 | -10 | DSC Steel | 0 | 0.17277 | 39138.2129 | 630
68 | شركة بن القرشي | بن العميد /سايلوهات | Steel Structure | 2021-02-17 | 2021-02-20 | 36000 | 3 | 6 | 20 | 23400 | 1000 | 7920 | -3 | DSC Steel | 0 | 0.10222 | 32661.2903 | 0
69 | نورالدين العناتي | اعمال هنجر | Steel Structure | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 23000 | 2 | 2 | 13 | 14490 | 650 | 4830 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.13174 | 20322.7046 | 200
70 | شركة مربع الاعمال / الجيم | اعمال مظلة | Steel Structure | 2022-05-22 | 2022-05-24 | 13000 | 2 | 3 | 7 | 7800 | 350 | 2600 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.17308 | 11081.9672 | 130
71 | شركة توليد الكهرباء المركزية | اعمال صيانة محطة الزرقاء | Steel Structure | 2022-05-19 | 2022-05-22 | 30715 | 3 | 3 | 17 | 19964.75 | 850 | 6757.3 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.10233 | 27863.8023 | 0
72 | عبدالله محمد ابوعليا | اعمال هنجر | Steel Structure | 2022-05-29 | 2022-06-02 | 44000 | 4 | 12 | 24 | 27720 | 1200 | 9240 | -8 | DSC Steel | 12250 | 0.13273 | 38844.3018 | 850
73 | شركة سليم كتانة | اعمال مصانعة صيانة هنجر واعمال مصانعة ونش وعرباية متحركة | Steel Structure | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 27950 | 3 | 5 | 15 | 16770 | 750 | 5590 | -2 | DSC Steel | 0 | 0.17317 | 23824.4129 | 0
74 | شركة منير سختيان لمواد التجميل | اعمال صناديق توازن معدنية | Steel Structure | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 17780 | 2 | 7 | 10 | 11557 | 500 | 3911.6 | -5 | DSC Steel | 38718 | 0.10188 | 16136.0801 | 0
75 | شركة معبر الاردن [ Maonet Civil Engineer] | اعمال هنجر | Steel Structure | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 45000 | 4 | 5 | 24 | 28350 | 1200 | 9450 | -1 | DSC Steel | -5000 | 0.13333 | 39705.8824 | 700
76 | شركة مخازن الريحان | اعمال بريفاب طريق المطار | Steel Structure | 2022-07-03 | 2022-07-05 | 16000 | 2 | 12 | 9 | 9600 | 450 | 3200 | -10 | DSC Steel | 0 | 0.17188 | 13653.3333 | 200
77 | شركة بيت التراث والخبرة لصناعة الشوكولاته | اعمال الهيكل المعدني | Steel Structure | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 100000 | 9 | 12 | 54 | 65000 | 2700 | 22000 | -3 | DSC Steel | 9800 | 0.103 | 90661.8314 | 1000
78 | شركة خالد الشقور وشركاه | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 52000 | 5 | 5 | 28 | 32760 | 1400 | 10920 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.13308 | 45892.7359 | 730
79 | عماد حكمت الخيري | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2022-07-24 | 2022-07-27 | 35700 | 3 | 4 | 20 | 21420 | 1000 | 7140 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.17199 | 30461.0421 | 300
80 | محمد عبدالكريم ذيب القبارة | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 40000 | 4 | 4 | 22 | 26000 | 1100 | 8800 | 0 | DSC Steel | 8000 | 0.1025 | 36281.1791 | 630
81 | شركة البيئة الخضراء | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 80500 | 7 | 15 | 43 | 50715 | 2150 | 16905 | -8 | DSC Steel | 47000 | 0.13329 | 71032.007 | 5320
82 | هشام النتشة | اعمال الهنجر والونش والسايلوهات | Steel Structure | 2022-08-13 | 2022-08-24 | 126000 | 11 | 13 | 68 | 75600 | 3400 | 25200 | -2 | DSC Steel | 0 | 0.17302 | 107415.4263 | 0
83 | شركة نمر اللوزي | اعمال معدنية برومين الاردن | Steel Structure | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 41000 | 4 | 9 | 22 | 26650 | 1100 | 9020 | -5 | DSC Steel | 65975 | 0.10317 | 37165.5981 | 700
84 | شركة محمد العبويني | اعمال الهيكل المعدني | Steel Structure | 2022-09-03 | 2022-09-20 | 200000 | 17 | 18 | 107 | 130000 | 5350 | 42000 | -1 | DSC Steel | 17250 | 0.11325 | 179654.1657 | 1560
85 | شركة الجناح الذهبي | اعمال الهيكل المعدني مرحلة اولى | Steel Structure | 2022-09-05 | 2022-09-10 | 58000 | 5 | 15 | 31 | 35960 | 1550 | 11600 | -10 | DSC Steel | 0 | 0.15328 | 50291.5234 | 666
86 | شركة ابوعودة اخوان / رجم الشامي | اعمال سكن العمال والمصلى | Steel Structure | 2022-09-09 | 2022-09-18 | 102000 | 9 | 12 | 55 | 68340 | 2750 | 22440 | -3 | DSC Steel | 2961 | 0.083039 | 94179.4152 | 1030
87 | شركة الضفاف الزراعية | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 77000 | 7 | 7 | 42 | 46970 | 2100 | 16170 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.15273 | 66798.1073 | 850
88 | عماد حكمت الخيري | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2022-10-30 | 2022-11-01 | 20000 | 2 | 3 | 11 | 12400 | 550 | 4000 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.1525 | 17353.5792 | 302
89 | شركة الزينة | [ تدعيم ] + صاج + مظلة+ ارجاع جسورة | Steel Structure | 2022-10-15 | 2022-10-17 | 12200 | 2 | 2 | 7 | 6832 | 350 | 2684 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.19131 | 10240.8146 | 250
90 | شركة عمر حداد وشركاه | راس العين/مظلة 27000+6000 توسعة | Steel Structure | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 33000 | 3 | 11 | 18 | 20790 | 900 | 6930 | -8 | DSC Steel | 0 | 0.13273 | 29133.2263 | 300
91 | شركة سليمان ذياب النعيمات | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 72000 | 6 | 8 | 39 | 46800 | 1950 | 14400 | -2 | DSC Steel | 0 | 0.12292 | 64118.7384 | 850
92 | مؤسسة طارق ابوشهاب للمقاولات | اعمال هيكل معدني | Steel Structure | 2022-10-16 | 2022-10-21 | 52000 | 5 | 10 | 28 | 28600 | 1400 | 11440 | -5 | DSC Steel | 0 | 0.20308 | 43222.5064 | 320
93 | شركة بن عرب لتجارة المكسرات | اعمال سدة معدنية | Steel Structure | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 11800 | 1 | 2 | 7 | 6962 | 350 | 2478 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.17034 | 10082.5489 | 180
94 | شركة ايلاف الصناعية لتشكيل المعادن عطا رباح | اعمال مظلات معدنية القيادة العامة | Steel Structure | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 31912 | 3 | 13 | 18 | 19147.2 | 900 | 6382.4 | -10 | DSC Steel | 0 | 0.1718 | 27233.3757 | 250
95 | شركة اسمنت القطرانه | اعمال الرافعات الكهربائية [ الونشات ] | Steel Structure | 2022-10-18 | 2022-10-28 | 115000 | 10 | 13 | 62 | 75900 | 3100 | 25300 | -3 | DSC Steel | 10000 | 0.093043 | 105210.8194 | 0
96 | شركة هوى بغداد للمطاعم السياحية | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2023-01-07 | 2023-01-13 | 68000 | 6 | 6 | 37 | 40120 | 1850 | 14280 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.17279 | 57981.1912 | 600
97 | الشركة العربية للتجارة والصناعات الغذائية / الوادي | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2023-01-15 | 2023-01-18 | 30000 | 3 | 4 | 16 | 18600 | 800 | 6000 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.15333 | 26011.5607 | 400
98 | عبدالله ابودية/ الرمثا | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2023-01-05 | 2023-01-10 | 50000 | 5 | 5 | 27 | 30500 | 1350 | 11000 | 0 | DSC Steel | 0 | 0.143 | 43744.5319 | 738
99 | محمد خليل ابوخضرة / الرقيم | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2023-06-10 | 2023-06-14 | 43000 | 4 | 12 | 23 | 25370 | 1150 | 9030 | -8 | DSC Steel | 0 | 0.17326 | 36650.1487 | 725
100 | شركة الريف للمقاولات / مخلد المجالي مرج الحمام | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2023-07-12 | 2023-07-21 | 100000 | 9 | 11 | 54 | 55000 | 2700 | 20000 | -2 | DSC Steel | 0 | 0.223 | 81766.1488 | 1050
101 | شركة اكتفاء / مشروع جويحان | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2023-08-30 | 2024-01-20 | 1711000 | 143 | 148 | 913 | 1146370 | 45650 | 376420 | -5 | DSC Steel | 0 | 0.08332 | 1579404.4973 | 5000
102 | شركة رمز للمقاولات / البستنجي | اعمال الهنجر | Steel Structure | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 100000 | 9 | 10 | 54 | 68000 | 2700 | 21000 | -1 | DSC Steel | 0 | 0.083 | 92336.1034 | 1050
103 | شركة معروف للصناعات الغذائية | اعمال سدة معدنية | Steel Structure | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 18000 | 2 | 12 | 10 | 8100 | 500 | 3600 | -10 | DSC Steel | 1 | 0.32222 | 13613.4454 | 180
104 | شركة الجناح الذهبي | اعمال الهيكل المعدني مرحلة ثانية | Steel Structure | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 95000 | 8 | 11 | 51 | 61750 | 2550 | 20900 | -3 | DSC Steel | 2 | 0.10316 | 86116.4122 | 1050
105 | القيادة العامة الشركة العربية الدولية | اعمل نقل مشاغل الامير فيصل الرئيسية [ اعمال مباني منطقة الضليل ] | Steel Structure | 2023-06-16 | 2023-12-15 | 2175000 | 182 | 182 | 1160 | 1370250 | 58000 | 456750 | 0 | DSC Steel | 3 | 0.13333 | 1919117.6471 | 9320
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Estimated Duration (days)]

## Financial Analysis
Actual Cost |  | Estimated Cost |  | Budget Overrun (%)
Mean | 150637.3333 | Mean | 133860.9467 | Mean | 0.13773
Standard Error | 31429.9731 | Standard Error | 28185.5566 | Standard Error | 0.0039762
Median | 51000 | Median | 45892.7359 | Median | 0.13327
Mode | 10000 | Mode | 39705.8824 | Mode | 0.13333
Standard Deviation | 322061.3865 | Standard Deviation | 288816.0105 | Standard Deviation | 0.040744
Sample Variance | 103723536696.0513 | Sample Variance | 83414687949.5154 | Sample Variance | 0.0016601
Kurtosis | 20.6893 | Kurtosis | 20.4723 | Kurtosis | 2.9835
Skewness | 4.3018 | Skewness | 4.3003 | Skewness | 0.57575
Range | 2170534 | Range | 1915152.8487 | Range | 0.28222
Minimum | 4466 | Minimum | 3964.7984 | Minimum | 0.04
Maximum | 2175000 | Maximum | 1919117.6471 | Maximum | 0.32222
Sum | 15816920 | Sum | 14055399.4021 | Sum | 14.4618
Count | 105 | Count | 105 | Count | 105
Materials Cost |  | Labor Cost |  | Equipment Cost
Mean | 94878.3771 | Mean | 4041.4286 | Mean | 32641.4166
Standard Error | 20046.8734 | Standard Error | 837.8728 | Standard Error | 6932.0017
Median | 32480.5 | Median | 1400 | Median | 11220
Mode | 7800 | Mode | 350 | Mode | 3200
Standard Deviation | 205419.3252 | Standard Deviation | 8585.6417 | Standard Deviation | 71031.8804
Sample Variance | 42197099154.5253 | Sample Variance | 73713243.1319 | Sample Variance | 5045528028.0128
Kurtosis | 21.0706 | Kurtosis | 20.6871 | Kurtosis | 19.0215
Skewness | 4.3536 | Skewness | 4.3017 | Skewness | 4.1984
Range | 1367436.42 | Range | 57850 | Range | 455812.14
Minimum | 2813.58 | Minimum | 150 | Minimum | 937.86
Maximum | 1370250 | Maximum | 58000 | Maximum | 456750
Sum | 9962229.6 | Sum | 424350 | Sum | 3427348.74
Count | 105 | Count | 105 | Count | 105

## Schedule Performance
Actual Duration (days) |  | Estimated Duration (days) |  | Delay Days
Mean | 49.4381 | Mean | 46.0952 | Mean | -3.3429
Standard Error | 5.9837 | Standard Error | 6.0014 | Standard Error | 0.33283
Median | 13 | Median | 9 | Median | -2
Mode | 12 | Mode | 2 | Mode | -1
Standard Deviation | 61.3146 | Standard Deviation | 61.4963 | Standard Deviation | 3.4105
Sample Variance | 3759.4793 | Sample Variance | 3781.7985 | Sample Variance | 11.6313
Kurtosis | 1.6846 | Kurtosis | 1.7739 | Kurtosis | -0.64611
Skewness | 1.5287 | Skewness | 1.5487 | Skewness | -0.87018
Range | 250 | Range | 249 | Range | 10
Minimum | 1 | Minimum | 1 | Minimum | -10
Maximum | 251 | Maximum | 250 | Maximum | 0
Sum | 5191 | Sum | 4840 | Sum | -351
Count | 105 | Count | 105 | Count | 105

## Resource Utilization
Number of Workers
Mean | 80.8286
Standard Error | 16.7575
Median | 28
Mode | 7
Standard Deviation | 171.7128
Sample Variance | 29485.2973
Kurtosis | 20.6871
Skewness | 4.3017
Range | 1157
Minimum | 3
Maximum | 1160
Sum | 8487
Count | 105

## Actual Cost Vs Estimated Cost
Row Labels | Average of Actual Cost | Average of Estimated Cost
[ تدعيم ] + صاج + مظلة+ ارجاع جسورة | 12200 | 10240.8146
اعمال سدة معدنية | 17102.1429 | 14653.3838
اعمال التوسعة العامودية للمبنى القائم | 550000 | 485320.0706
اعمال الرافعات الكهربائية [ الونشات ] | 115000 | 105210.8194
اعمال السيارات المتنقلة ــ المستشفيات عدد 3 | 360000 | 317647.0588
اعمال السيارات المتنقلة ــ المستشفيات عدد6 | 720000 | 613636.3636
اعمال المبنى / خلدا | 23000 | 19628.9425
اعمال الهنجر | 166920 | 151388.6326
اعمال الهنجر والونش والسايلوهات | 126000 | 107415.4263
اعمال الهيكل المعدني | 150000 | 135157.9985
اعمال الهيكل المعدني مرحلة اولى | 58000 | 50291.5234
اعمال الهيكل المعدني مرحلة ثانية | 95000 | 86116.4122
اعمال بركسات مليح | 25720 | 22705.1264
اعمال بريفاب المؤسسة العسكرية | 130000 | 117852.1618
اعمال بريفاب طريق المطار | 16000 | 13653.3333
اعمال جريدر | 53912 | 47579.0262
اعمال سقف هنجر بريفاب | 6600 | 5791.013
اعمال سكن العمال والمصلى | 102000 | 94179.4152
اعمال شلاتر عدد 6 في عدة مواقع | 49970 | 42600.7592
اعمال شلاتر عدد 7 في عدة مواقع | 49875 | 47821.8946
اعمال شلتر في مبنى دفاع مدني العقبة | 9500 | 8061.6347
اعمال صناديق توازن معدنية | 17780 | 16136.0801
اعمال صيانة محطة الزرقاء | 30715 | 27863.8023
اعمال صيانة هاجر و انشاء مظلات IFB # رقم العطاء 202003462 | 249865 | 212979.9556
أعمال صيانة و استبدال صاج مستودع قطع الغيار ) J-6 ) | 237526 | 202448.535
اعمال قاعدة اسمنتية وانشاء مبنى بريفاب | 47112 | 42735.6094
اعمال مبنى الهيكل الحديد مشروع مطعم اربد | 68935 | 60834.1363
اعمال مبنى مشروع مطعم اربد | 100470 | 91077.5125
اعمال مدنية اضافية | 36880 | 33439.5689
اعمال مدنية ومعدنية للهنجر وخزانات التجميع | 60000 | 56426.3323
اعمال مصانعة االمبنى | 119447.5 | 106491.419
اعمال مصانعة صيانة هنجر واعمال مصانعة ونش وعرباية متحركة | 27950 | 23824.4129
اعمال مظلات | 74000 | 65314.8855
اعمال مظلات الطاقة الشمسية جامعة اليرموك | 285935 | 252315.1053
اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال مدنية مرحلة اولى | 9000 | 8472.8033
اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال معدنية مرحلة اولى | 10000 | 9615.3846
اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال معدنية مرحلة ثالثة | 10000 | 8695.6522
اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال معدنية مرحلة ثانية | 10000 | 8547.0085
اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال معدنية مرحلة رابعة | 8000 | 7025.247
اعمال مظلات معدنية القيادة العامة | 31912 | 27233.3757
اعمال مظلة | 13000 | 11081.9672
اعمال مظلة معدنية الزرقاء | 12000 | 10900.8327
اعمال مظلة ولي العهد | 17957 | 16292.6163
اعمال معدنية برومين الاردن | 41000 | 37165.5981
اعمال معدنية لقاعة الجيم | 75213 | 66398.9349
اعمال معدنية لقاعة العرض | 86500 | 76357.2814
اعمال هنجر | 120000 | 101408.4507
اعمال هنجر | 64639.5556 | 56079.4503
اعمال هنجر القطرانة | 80000 | 68193.9265
اعمال هنجر للبركسات | 113000 | 102447.0475
اعمال هيكل معدني | 52000 | 43222.5064
اعمال ونش | 23500 | 21318.2783
اعمالهناجر معدنية للبركسات عدد 14 | 960000 | 870090.6344
اعمل نقل مشاغل الامير فيصل الرئيسية [ اعمال مباني منطقة الضليل ] | 2175000 | 1919117.6471
الاعمال الانشائية لمصنع حول العالم للصناعات الدوائية | 120000 | 106824.9258
المركز الاعلامي لاتحاد فيفا المقاول الرئيسي الشركه العربيه –الجيش | 40000 | 34115.1386
انشاء صاله رياضيه مدارس الجاليات | 348550 | 297063.5331
انشاء مصانع نمطيه لمدينة الصناعيه السلط | 466900 | 435042.8266
برادات مكتب هيئة الامم لادارة المشاريع UNOPS | 187923 | 170354.7736
برج معدني | 4466 | 3964.7984
بن العميد /سايلوهات | 36000 | 32661.2903
تصميم و تنفيذ هنجر لمستودعات المشتريات / رغدان | 47000 | 40090.7441
توسعة ابراج العبدلي | 250000 | 226613.488
توسعة هناجر مستودعات المواد الخام | 105609 | 89271.1583
راس العين/مظلة 27000+6000 توسعة | 33000 | 29133.2263
صيانة هناجر مجموعة حرس الشرف | 46485 | 39625.4534
قاعة مؤتمرات مدينة الحسين للشباب المقاول الرئيسي الشركه العربيه –الجيش | 45000 | 39705.8824
مباني معدنيه و مستودعات | 90000 | 76704.5455
مصعد الباشا | 17000 | 14522.6131
مظلات معدنية في القصور الملكية | 51000 | 46256.4467
هناجر مظلات F16 | 15000 | 13595.1662
هناجر نمطيه المرحله الرابعة الموقر | 1120000 | 1053321.0177
هناجر نمطيه المرحله السادسة الكرك | 1130000 | 963080.2881
هنجر تبريد مكتب هيئة الامم لادارة المشاريع UNOPS | 152794 | 130240.6793
هنجر مستودع اكياس ورقيه | 178000 | 157061.4187
Grand Total | 150637.3333 | 133860.9467

## Yearly Trends
Row Labels | Average of Actual Cost | Average of Actual Duration (days)
2017 | 101245.2857 | 100.4286
2018 | 400535.25 | 129.75
2019 | 59315.9545 | 28.7273
2020 | 139207.1429 | 61.7857
2021 | 119924.4615 | 66.7692
2022 | 87055.6071 | 14.1071
2023 | 357961.1538 | 53.0769
Grand Total | 150637.3333 | 49.4381

## Area Vs Cost Vs Duartion Days
Row Labels | Sum of AREA (M2) | Sum of Actual Cost | Sum of Actual Duration (days)
[ تدعيم ] + صاج + مظلة+ ارجاع جسورة | 250 | 12200 | 2
اعمال سدة معدنية | 3390 | 119715 | 53
اعمال التوسعة العامودية للمبنى القائم | 800 | 550000 | 120
اعمال الرافعات الكهربائية [ الونشات ] | 0 | 115000 | 13
اعمال السيارات المتنقلة ــ المستشفيات عدد 3 | 0 | 360000 | 30
اعمال السيارات المتنقلة ــ المستشفيات عدد6 | 0 | 720000 | 61
اعمال المبنى / خلدا | 700 | 23000 | 47
اعمال الهنجر | 19165 | 2503800 | 312
اعمال الهنجر والونش والسايلوهات | 0 | 126000 | 13
اعمال الهيكل المعدني | 2560 | 300000 | 30
اعمال الهيكل المعدني مرحلة اولى | 666 | 58000 | 15
اعمال الهيكل المعدني مرحلة ثانية | 1050 | 95000 | 11
اعمال بركسات مليح | 2100 | 25720 | 4
اعمال بريفاب المؤسسة العسكرية | 700 | 130000 | 11
اعمال بريفاب طريق المطار | 200 | 16000 | 12
اعمال جريدر | 2150 | 53912 | 46
اعمال سقف هنجر بريفاب | 60 | 6600 | 12
اعمال سكن العمال والمصلى | 1030 | 102000 | 12
اعمال شلاتر عدد 6 في عدة مواقع | 216 | 49970 | 90
اعمال شلاتر عدد 7 في عدة مواقع | 252 | 49875 | 98
اعمال شلتر في مبنى دفاع مدني العقبة | 324 | 9500 | 40
اعمال صناديق توازن معدنية | 0 | 17780 | 7
اعمال صيانة محطة الزرقاء | 0 | 30715 | 3
اعمال صيانة هاجر و انشاء مظلات IFB # رقم العطاء 202003462 | 180 | 249865 | 182
أعمال صيانة و استبدال صاج مستودع قطع الغيار ) J-6 ) | 2400 | 237526 | 151
اعمال قاعدة اسمنتية وانشاء مبنى بريفاب | 860 | 47112 | 9
اعمال مبنى الهيكل الحديد مشروع مطعم اربد | 1000 | 68935 | 91
اعمال مبنى مشروع مطعم اربد | 2100 | 100470 | 90
اعمال مدنية اضافية | 430 | 36880 | 90
اعمال مدنية ومعدنية للهنجر وخزانات التجميع | 524 | 60000 | 251
اعمال مصانعة االمبنى | 51100 | 238895 | 219
اعمال مصانعة صيانة هنجر واعمال مصانعة ونش وعرباية متحركة | 0 | 27950 | 5
اعمال مظلات | 870 | 74000 | 7
اعمال مظلات الطاقة الشمسية جامعة اليرموك | 11000 | 285935 | 32
اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال مدنية مرحلة اولى | 150 | 9000 | 48
اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال معدنية مرحلة اولى | 180 | 10000 | 45
اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال معدنية مرحلة ثالثة | 180 | 10000 | 45
اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال معدنية مرحلة ثانية | 180 | 10000 | 46
اعمال مظلات لاصطفاف الاليات / اعمال معدنية مرحلة رابعة | 180 | 8000 | 53
اعمال مظلات معدنية القيادة العامة | 250 | 31912 | 13
اعمال مظلة | 130 | 13000 | 3
اعمال مظلة معدنية الزرقاء | 100 | 12000 | 4
اعمال مظلة ولي العهد | 856 | 17957 | 7
اعمال معدنية برومين الاردن | 700 | 41000 | 9
اعمال معدنية لقاعة الجيم | 935 | 75213 | 8
اعمال معدنية لقاعة العرض | 1200 | 86500 | 121
اعمال هنجر | 1620 | 120000 | 91
اعمال هنجر | 11500 | 581756 | 85
اعمال هنجر القطرانة | 1230 | 80000 | 9
اعمال هنجر للبركسات | 2100 | 113000 | 15
اعمال هيكل معدني | 320 | 52000 | 10
اعمال ونش | 0 | 23500 | 2
اعمالهناجر معدنية للبركسات عدد 14 | 17100 | 960000 | 125
اعمل نقل مشاغل الامير فيصل الرئيسية [ اعمال مباني منطقة الضليل ] | 9320 | 2175000 | 182
الاعمال الانشائية لمصنع حول العالم للصناعات الدوائية | 1200 | 120000 | 122
المركز الاعلامي لاتحاد فيفا المقاول الرئيسي الشركه العربيه –الجيش | 384 | 40000 | 62
انشاء صاله رياضيه مدارس الجاليات | 1600 | 348550 | 190
انشاء مصانع نمطيه لمدينة الصناعيه السلط | 10000 | 466900 | 183
برادات مكتب هيئة الامم لادارة المشاريع UNOPS | 500 | 187923 | 185
برج معدني | 0 | 4466 | 1
بن العميد /سايلوهات | 0 | 36000 | 6
تصميم و تنفيذ هنجر لمستودعات المشتريات / رغدان | 560 | 47000 | 100
توسعة ابراج العبدلي | 2430 | 250000 | 17
توسعة هناجر مستودعات المواد الخام | 980 | 105609 | 125
راس العين/مظلة 27000+6000 توسعة | 300 | 33000 | 11
صيانة هناجر مجموعة حرس الشرف | 860 | 46485 | 65
قاعة مؤتمرات مدينة الحسين للشباب المقاول الرئيسي الشركه العربيه –الجيش | 730 | 45000 | 90
مباني معدنيه و مستودعات | 623 | 90000 | 61
مصعد الباشا | 0 | 17000 | 4
مظلات معدنية في القصور الملكية | 840 | 51000 | 93
هناجر مظلات F16 | 1050 | 15000 | 85
هناجر نمطيه المرحله الرابعة الموقر | 9800 | 1120000 | 240
هناجر نمطيه المرحله السادسة الكرك | 10300 | 1130000 | 241
هنجر تبريد مكتب هيئة الامم لادارة المشاريع UNOPS | 700 | 152794 | 92
هنجر مستودع اكياس ورقيه | 1200 | 178000 | 128
Grand Total | 198365 | 15816920 | 5191